**Программа**

**«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ СОШ   №19 Г Пензы**

**ПО ВВЕДЕНИЮ  ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

**1.Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Деятельность МБОУ СОШ по введению ФГОС НОО» |
|  Основаниядля разработки программы | 1.Концепция модернизации российского образования на период до 2012 года. 2.Национальная образовательная  инициатива «Наша новая школа».  3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.4. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от «06» октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».  |
| Автор  программы |  |
| Конечная цель программы | Создание механизмов устойчивого развития   образовательной модели начальной школы, обеспечивающей образование в соответствии с новыми ФГОС. |
| Задачи | 1.Изучить новые ФГОС.2.Проанализировать состояние организации и управления существующей образовательной системы начальной ступени школы.3. Определить необходимые изменения  в образовательной системе начальной школы школы.4.Разработать новую образовательную модель начальной школы.5.Подготовить нормативно-методические документы для введения новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени.6.Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных методик, способов получения информации о введении новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени школы.7.Создать информационный банк по теме «Новая образовательная модель начальной школы». |
| Перечень основных направлений программы | 1. Создание условий для введения новых ФГОС НОО.2. Создание новой образовательной модели начальной школы.3. Разработка нормативно-методических документов  по  введению новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени школы. |
| Ожидаемые результаты | 1. Создание образовательной системы начальной ступени школы, соответствующей ФГОС НОО и обеспечивающей ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса по сравнению с ранее действующей образовательной системой.  2. Создание системной организации управления образовательным процессом. |

**2. Анализ исходного состояния проблемы**

|  |  |
| --- | --- |
| Основаниядля разработки программы |  В результате проведённого в школе анализа действующих государственных образовательных стандартов выявлены противоречие и проблемы. |
| Противоречие | Между новыми ФГОС и отсутствием в настоящее время условий для перехода к новым ФГОС. |
| Проблемы | 1.      Изменение ФГОС.2.      Недостаточное соответствие ресурсного обеспечения, позволяющего перейти к новым ФГОС.  |

**3. Аналитическое обоснование программы**

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» определены основные  направления развития общего образования, одним из которых является обновление образовательных стандартов. Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче должны  соответствовать обновленные образовательные стандарты, включающие в себя три группы требований: требования к структуре образовательных программ, требования к условиям реализации образовательных программ и требования к результатам их освоения.

Для достижения обозначенной задачи требуются системные изменения в содержании образовательной деятельности школы и управлении ею.

Существующие в настоящее время образовательные стандарты не дают желаемых результатов, так как не соответствуют целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школы необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся детям в будущем. От подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и  обеспечить инновационный путь развития страны.

Изучение состояния организации и управления существующей образовательной системы начальной ступени школы и новых ФГОС позволило сделать следующие выводы: для введения ФГОС НОО необходимы

     активная работа педагогического коллектива по изучению вопроса введения новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени школы;

     системная работа в данном направлении;

     критерии и показатели оценки деятельности школы по введению ФГОС НОО.

Разработанная программа «Деятельность МБОУ СОШ №19 по введению ФГОС НОО» направлена на создание механизмов устойчивого развития новой образовательной модели начальной школы, обеспечивающей качественное образование, предполагает системную организацию управления образовательным процессом и определяет условия, обеспечивающие его успешность.

**4. Цели и задачи программы**

**Конечная цель программы:** создание механизмов устойчивого развития   образовательной модели начальной школы, обеспечивающей   образование в соответствии с новыми ФГОС.

**Цели:**

1.Создание  новой образовательной  модели начальной школы.

2.Достижение качества  образования в соответствии с новым ФГОС.

3.Создание системной организации управления образовательным процессом.

4. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке новой образовательной модели начальной школы.

**5. Основные направления реализации программы**

1. Разработка новой образовательной модели начальной школы.

2. Разработка плана действий в ходе реализации программы по основным направлениям деятельности школы:

- общеобразовательному;

- воспитательному;

- методическому;

- здоровьесберегающему.

3.Корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе реализации программы.

4. Оценка эффективности  программы.

**Задачи:**

1.Изучить новые ФГОС.

2.Проанализировать состояние организации и управления существующей образовательной системы начальной ступени школы.

3. Определить необходимые изменения  в образовательной системе начальной школы.

4.Разработать новую образовательную модель начальной школы.

5.Подготовить нормативно- методические документы для введения новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени.

6.Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных методик, способов получения информации о введении новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени.

7. Создать информационный банк по теме «Новая образовательная модель начальной школы».

**6. Этапы реализации программы**

**1. Аналитико-проектный этап – 2010-2011 учебный год**

**Основные виды деятельности:**

1. педагогический совет **«Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с внедрением в практику работы школы Федеральных государственных стандартов второго поколения** **»;**
2. мотивация субъектов образовательного процесса на  введение новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени школы;
3. разработка новой образовательной модели начальной школы:

    *создание  в школе Совета по введению ФГОС НОО, призванного обеспечивать координацию действий всего педагогического коллектива, а также осуществлять информационное, консультативное и научно-методическое сопровождение инновационного процесса;*

    *создание микрогрупп по разработке  возможных изменений в образовательной системе начальной ступени  общеобразовательного учреждения (планы- задания);*

    *разработка единичных  планов-графиков  изменений;*

    *разработка плана-графика согласованных изменений в образовательной системе начальной ступени  школы;*

1. разработка нормативно-методических документов по введению новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени школы.

**2. Основной этап – 2011- 2015 г.**

**Основные виды деятельности:**

1. разработка системы мероприятий по реализации программы по основным направлениям деятельности школы;
2. реализация программы «Деятельность МБОУ СОШ №19 по введению  ФГОС НОО»;
3. педагогический совет «Новые образовательные стандарты: опыт, результаты, проблемы»;
4. корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе реализации программы;
5. оценка эффективности осуществления программы.

**3. Обобщающий этап – 2015 г.**

**Основные виды деятельности:**

1. обобщение результатов работы, соотношение  с запланированными целями и задачами;
2. создание информационного банка по теме «Новая образовательная модель начальной школы».

**Литература:**

1. Конституция Российской Федерации

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года №3266-1 в редакции федерального закона от 13 января 1996г. № 12-ФЗ с последующими изменениями.

3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142 «Об утверждении Правил разработки и утверждения  федеральных государственных образовательных стандартов».

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от «06» октября 2009г.№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

8. Шайхелисламов Р.Ф. Разработка проектов, требований к условиям  и ресурсному обеспечению реализации  основных образовательных программ. - Казань, 2008.

9.Тахтамышева Г.Ч. Работа ОУ по введению ФГОС НОО. - Казань, 2010.

10. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (проект). - М., 2009.

11. Квалификационные характеристики должностей работников образования  (раздел Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих). - М., 2010.

**План мероприятий**

**по введению и реализации ФГОС начального образования**

**в МБОУ СОШ в 2011 – 2012 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление        мероприятия | Мероприятия | Ответственный  | Срок  | Выход |
|  Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО | Педагогический совет,   посвященный  введению ФГОС НОО второго поколения. | Романов Ю.В., Малина И.В. | 25.03.2011 | 1.Приказ «О переходе ОУ на обучение по  ФГОС НОО».2.Приказ  «О создании  Совета по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО».3.Приказ «О разработке основной образовательной программы начального общего образования».4.Приказа «Об утверждении учебного плана  и  годового календарного учебного графика на 2011-2012 учебный год».5. Приказ  «О создании и полномочиях рабочих групп и распределении обязанностей по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени гимназии по введению ФГОС нового поколения»6. Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2011-2012 учебный год».7. Приказ «Об утверждении программы школы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников».8. Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО».9. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школы.10. Рабочие программы начального общего образования  на основе ФГОС.11. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы:- должностные инструкции педагогических работников; - положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО;- иные документы. 12. Решение Педагогического совета о переходе на ФГОС НОО второго поколения13. Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни14. Программа формирования универсальных учебных действий15. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся |
| Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | администрация | 25.03.2011 |
| Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования.  | администрация | 25.03.2011 |
| Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.   | Методический Совет школы | март-апрель 2011 |
| Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе. | администрация | март 2011 |
| Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, МО учителей начальной школы. | Романов Ю.В., Малина И.В.  | 30.08.2011 |
| Внесение изменений в нормативную базу деятельности школы. | Романов Ю.В. | в течение года |
| Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов    ФГОС для учителей  начальных классов. |  администрация.  | в течение года |
| Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных  семинарах по вопросам введения ФГОС. | Администрация  | в течение года |
|  Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. |  Рабочая группаМалина И.В. | Апрель-август 2011 |
| Разработка и утверждение учебного плана школы | Романов Ю. В., Мацюра Н.А. | Июнь-август 2011 |
| Разработка и утверждение программы воспитания и социализации школы | Рабочая группа | Август 2011 |
| Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности школы |  Рабочая группа | Август 2011 |
| Разработка и утверждение рабочей программы  учителей, работающих в 1-х классах | Романов Ю.В.Плаксина Т.В., Кривоносова Ю.А.  | Август 2011 |
| Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС. | Малина И.В.     | в течение года |
| Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. |  Администрация. | в течение года |
| Организация отчетности по введению ФГОС. | Т.П.Алехина | В течение года |
| Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | Рабочая группа | Июль2011  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихсяРазработка программы формирования универсальных учебных действий | Рабочая группа   Рабочая группа  | Июль 2011   |
| Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования. | Романов Ю.В., Малина И.В. | Август 2011 | 1.Курсы повышения квалификации  учителей начальных классов и членов администрации школы по вопросам ФГОС НОО.2. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО.3. Участие педагогов и членов администрации в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |
| Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в ведении ФГОС в 2011-2012 учебном году:  | Романов Ю.В., Малина И.В. | в течение года |
| Методический совет «Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Романов Ю.В.Малина И.В.Плаксина Т.В., Кривоносова Ю.А. | Январь 2012 |
| Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных  конференциях по  введению ФГОС начального общего образования  |    | В течение года |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |  Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Романов Ю.В. | В течение года | 1.  Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС.2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в школе педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС НОО3.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы.4. Укомплектованность библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.5.Доступ школы  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.     |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы.  | Администрация школы. | В течение года |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.  |  | В течение года |
| Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.    |   | в течение года |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС НОО.  | Методический Совет школы  | Август 2011года. | 1.Диагностика готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.2.План взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО. |
| Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. | Т.В.Плаксина   | в течение года |
| Обеспечение публичной отчетности школы  о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО).  | Романов Ю.В. | Август 2011года |
| Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | Совет школы, учителя.   |  |