**План методической работы по введению ФГОС НОО**

**МБОУ СОШ  №19 г Пензы в 2011-2012  учебном году.**

**Цель:** обеспечение методических условий для эффективной апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

**Задачи:**

1.выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования по апробации ФГОС.

2.создать нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО.

3.обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка.

4.освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
|  ***Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО.*** |
| 1. | Работа с картой самооценки готовности  школы к введению ФГОС НОО. | март,август | Члены рабочей группы |
| 2. | Разработка анкеты для изучениязапросов родителей по использованию часов инвариантной части учебного плана. Проведение анкетирования | май,июнь | Малина И.В., Легонькова А.Н. |
| 3. | Организация работы рабочей группы по разработке ООП НОО. | по отдельномуплану | Малина И.В. |
| 4. | Диагностика готовности учителей к введению ФГОС НОО. | май-август | Романов Ю.В., Малина И.В. |
|  ***Руководство и помощь в работе руководителю Методического совета учителей*** |
| 1. | Организация работы рабочей группы по разработке ООП. | по отдельному плану. | Администрация |
| 2. | Организация работы Методического совета. | по отдельному плану. |  Легонькова А.Н.,Повалихина О.Н. |
| 3. | Подготовка проекта ООП НОО. | апрель-август | Члены рабочей группы |
| 4. | Подготовка проектов приказов «О введении ФГОС НОО» | апрель-август | Члены рабочей группы |
| 5. | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей начальных классов. | сентябрь |  |
| 6. | Проведение совещаний, семинаров с учителями. | по отдельному плану |  |
| 7. | Подготовка и проведение педсоветов. | по отдельному плану. | Члены рабочей группы, администрация |
| 8. | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС, | апрель | Т.В.Плаксина |
| 9. | Отчеты по самообразованию учителей. | по отдельному плану | Администрация |