|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН РАБОТЫ****по вопросам введения ФГОС НОО 2010-2011 уч.год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| 2 | Знакомство с нормативно-правовой документацией федерального, областного и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС НОО | январь-март2011г. | Романов Ю.В., Малина И.В. |
| 3 | Внесение изменений в «Положения о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» | Май-июль2011 | Романов Ю.В., Малина И.В., Плаксина Т.В. |
| 4 | Внесение изменений в должностные инструкции | Май-июль2011 | Романов Ю.В., Малина И.В., Плаксина Т.В. |
| 5 | Знакомство с примерной основной образовательной программой начального общего образования | Февраль-апрель2011 | Малина И.В., Плаксина Т.В., учителя начальных классов |
| 6 | Изучение требований к структуре ООП НОО | Апрель-май2011 | Малина И.В., Плаксина Т.В., учителя начальных классов |
| 7 | Знакомство с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности | Апрель-май2011 | Малина И.В., Плаксина Т.В., учителя начальных классов. |
| 8 | Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам введения ФГОС НОО | В соответствии с графиком | Малина И.В. |
| 9 | Организация работы с родителями будущих первоклассников (анкетирование, информирование по вопросам ФГОС НОО) | Май-август2011 | Малина И.В., Плаксина Т.В. |

  |