**СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ВВЕДЕНИЯ ФГОС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид контроля (Мониторинга)** | **Цели контроля** | **Субъекты контроля**(кто контролирует) | **Объекты контроля**(что контролируется) | **Процедуры или методы сбора информации для контроля** | **Периодичность контроля или сроки начала и окончания контроля** |
| Предварительный | Оценить наличие  ресурсов для разработки  проектов  | Директор Руководитель рабочей группы | **Организационные ресурсы**Совет школы по введению ФГОС.Рабочие  группа проекта введения ФГОС в школе. **Нормативные правовые  ресурсы** Приказы о разработке и реализации проектов  введения ФГОС на  уровне школы | Заседания координационного совета и рабочих групп. | 1.       До начала работ,  связанных с разработкой проекта введения ФГОС |
| Оценить качество проектов  введения ФГОС.  | Директор Руководитель рабочей группы | **Организационные ресурсы**Микрогруппы, отвечающие за выполнение пакетов работ, связанных с введением ФГОС в школеПодготовленность кадров к разработке проектов: информированность, наличие опыта проектной деятельности, наличие у руководителей умений  по организации | Заседания координационного совета и рабочих групп, круглые столы, дискуссии, мозговые штурмы. | 2.       На этапе разработки проекта  |
| Выявить степень соответствия процесса введения ФГОС запланированному в проектах | Директор,  | **Методические  ресурсы** Проект введения ФГОС в школы**Информационно-аналитические ресурсы** Информация о предполагаемых  изменениях в школе: в целях, учебных планах, программах по предметам, в планах воспитательной работы, в технологиях. | творческие отчеты,презентации результатов проектных работ.  | 3.       По итогам  завершения разработки проекта введения ФГОС  |
| Текущий | Выявить степень соответствия процесса введения ФГОС запланированному в проектах. Определить  причины возникающих отклонений. Разработать решения по коррекции возникших сбоев в процессе введения ФГОС.    | Директор, руководитель Рабочей группы | **Методические  ресурсы** Основная образовательная программа школы.Учебные планы школы.Программы воспитывающей деятельности с учащимися начальной ступени школы.Планы методической работы учителей школыПланы методического объединения учителей начальных классов. Учебная литература, учебники, соответствующие требованиям ФГОС.**Кадровые ресурсы****Нормативные правовые ресурсы школы:**Обновленные Устав школы, должностные инструкции сотрудников школы, Положение об оплате труда, договор с родителями и др.    | Собеседование с педагогами, учащимися; изучение документации | Не менее 3 раз  в течение учебного года **1 этап текущего  мониторинга** |
| Откорректировать процесс реализации проектов введения ФГОС. Добиться того, чтобы  запланированные сроки и качество введения ФГОС соответствовало запланированному в проектах.  | руководитель Рабочей группы | **Осуществление запланированных изменений на практике:**в  учебных программахв технологиях обученияв содержании и технологиях воспитывающей деятельности**Реализация изменений в оборудовании  учебных кабинетов****Кадровые ресурсы****Система методической поддержки** учителей и руководителей школы со стороны МС, результативность ее деятельности**Изучение передового опыта учителей школ города** | Собеседование с педагогами, изучение документации | **2 этап текущего  мониторинга** |
| Выявить степень готовности гимназии к  переходу на новый ФГОС  (на основе критериев трех уровней) | Директор. | **Реализация изменений** в  учебных программахв технологиях обученияв содержании и технологиях воспитательной работы**Изменения в оборудовании учебных кабинетов** | Собеседование с педагогами, изучение документации | **3 этап текущего  мониторинга** |
| Итоговый | Установить полноту реализации целей введения ФГОС; выявить причины недостатков; внести коррективы в следующий этап работы по введению ФГОС  |  Директор | **Реализация школой**предметных целей;метапредметных целей;личностных целей обучающихся | Собеседование с педагогами, изучение документации | По итогам  учебного года и первого года реализации проекта.  |